“生育友好型单位”课题需求

1、应用对象

- 政策端：相关主管单位

- 被评估端：企业、单位、社会团体等

- 使用端：关注女性学、社会学、生育支持政策研究的学者及机构、关注生育友好型社会建设的平台、媒体及机构

- 宣传端：社会受众

- 框架体系

| - 概念层 | - 模型层 | - 应用层 |
| --- | --- | --- |
| - 核心概念 - 指标库 - 数据库 | - 标准体系 - 成效评估体系 | - 政策影响 - 单位组织 - 专家学者 - 平台及媒体 |

- 核心概念——对“生育友好型单位”做出概念框定。

- 指标层级：至少设计至二级指标。

- 数据库：在全国不同地区，基于单位性质、规模与行业，对不少于20家单位进行调研。

- 标准：含指标体系、指标赋值、单位评估。

- 成效评估：设计多维度成效评估办法，形成评估体系。

3、时间排期

2025年1月-2025年12月

| - 时间 | - 工作事项 | - 产出成果 |
| --- | --- | --- |
| - 2025年2月 | 敲定研究大纲 | 大纲文档 |
| - 2025年3月-4月 | - 召开研讨 | - 研讨会 |
| - 2025年6月 | - 撰写标准体系模型 | - 报告标准初稿 |
| - 2025年9月 | - 撰写成效评估体系模型 | - 报告成效评估初稿 |
| - 2025年10月-11月 | - 撰写研究报告及白皮书 | - 报告终稿 |
| - 2025年11月-12月 | - 成果发布 | - 成果发布会 |

4、标准体系内容

- 介绍标准体系搭建的背景、意义及应用价值。

- 框定“生育友好型单位”核心概念。

- 识别与设计关键指标（至少设计至二级指标）。

- 搭建生育友好型单位指标体系的指数层级及模型。

- 提供各级指标权重及科学赋值办法。

- 对单位、组织和其他商业主体进行评估并逐步优化模型。

5、成效评估体系内容

- 介绍成效评估体系搭建的意义及应用价值。

- 识别与设计多维度成效评估关键指标（至少设计至二级指标）。

- 搭建构建生育友好型单位成效评估体系的指数层级及模型。

- 提供各级指标权重及科学评估办法。

- 选择具有代表性的单位样本，后续定期收集追踪数据